## 팀원 업무 현황
팀 | 팀원 | 업무명 | 진행률(%) | 시작일 | 마감일 | 상태 | 비고
영업1팀 | 김민준 | 2026 Q2 영업 전략 수립 | 85 | 2026-04-01 | 2026-04-25 | 진행중
영업1팀 | 이서연 | 신규 고객 30개사 발굴 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 진행중 | 고객 미팅 8건 완료
영업1팀 | 박지훈 | 기존 고객 갱신 협상 | 95 | 2026-03-15 | 2026-04-20 | 완료 임박
영업2팀 | 최예린 | 파트너사 컨퍼런스 발표 준비 | 60 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 진행중
영업2팀 | 정현우 | 분기 매출 보고서 작성 | 45 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 지연 | 데이터 확보 지연
마케팅팀 | 강하늘 | 신규 캠페인 기획 | 30 | 2026-04-10 | 2026-05-15 | 진행중
마케팅팀 | 윤지유 | 콘텐츠 SEO 최적화 | 100 | 2026-03-20 | 2026-04-15 | 완료
기획팀 | 임도현 | 신제품 출시 로드맵 | 70 | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 진행중
기획팀 | 한소영 | 경쟁사 분석 리포트 | 88 | 2026-04-01 | 2026-04-22 | 진행중
기술지원팀 | 송태민 | 긴급 장애 대응 (고객사 A) | 100 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 완료 | 1일 컷
기술지원팀 | 조하린 | 고객 온보딩 매뉴얼 개정 | 50 | 2026-04-05 | 2026-05-05 | 진행중
기술지원팀 | 백승원 | API 문서 업데이트 | 20 | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 지연 | 리뷰 대기
파트너지원팀 | 정유경 | Claude Code 사내 교육 진행 | 90 | 2026-05-01 | 2026-05-19 | 진행중 | 5/19 강의 D-1
파트너지원팀 | 김래영 | 교육 자료 검토 | 95 | 2026-05-10 | 2026-05-18 | 완료 임박
파트너지원팀 | 박헤빈 | 교육 실습 보조 준비 | 100 | 2026-05-10 | 2026-05-18 | 완료